ПРИЛОЖЕНИЕ

«Дорожная карта»

по созданию Центра «Движение первых»

в муниципальном образовании «Дедовичский район»

| 1 | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование необходимости открытия Центра «Движение первых» на основе анализа работы за 2023-2024 учебный год. | до 5 ноября 2024г. | Тимонен Ю.С., муниципальный координатор «Движение первых» |
| 3 | Определение организации, на базе которой будет открыт Центр «Движение первых» | до 15 ноября 2024г. | Управление образования Дедовичского района |
| 4 | Составление проекта сметной документации для проведения косметического ремонта учебного кабинета и его брендирования | до 15 декабря 2024г. | Руководитель образовательной организации, Тимонен Ю.С., муниципальный координатор «Движение первых» |
| 5 | Финансирование ремонта и брендирования в соответствии с утвержденной сметой | январь-февраль 2025 года. | Администрация Дедовичского района |
| 6 | Проведение косметического ремонта учебного кабинета | февраль 2025 года | Руководитель образовательной организации, Тимонен Ю.С., муниципальный координатор «Движение первых» |
| 7 | Брендирование Центра «Движение первых» | февраль 2025 года | Тимонен Ю.С., муниципальный координатор «Движение первых» |
| 8. | Оборудование Центра «Движение первых» | февраль –март 2025 года | Руководитель образовательной организации , Тимонен Ю.С., муниципальный координатор «Движение первых» |
| 9. | Открытие Центра «Движение первых» | март 2025 года | Руководитель образовательной организации , Тимонен Ю.С., муниципальный координатор «Движение первых» |
| 10. | Информационное сопровождение создания и открытия Центра «Движение первых» | постоянно | Тимонен Ю.С., муниципальный координатор «Движение первых» |